## Gráfico2 (hidden)
Drectiva Grupos de rescate
Alianza con UMNG
Programa Guarda -bosques
Plan de Medios
Modif. Consejo Directivo

## Gráfico2 (2) (hidden)
Estrategia Rend. de Cuentas
Cultura y servicio al ciudadano
Política de tratamiento de datos personales
Aplicativo PQRD

## Gráfico2 (3) (hidden)
Manual de Funciones
Reglamento interno de trabajo

## Gráfico2 (4) (hidden)
Actualización TRD
Reglamento Voluntarios
Proyecto de Ley
Permuta
Chatarrización
Directiva de Transportes
Reglam. Comité de Conciliación

## Gráfico2 (5) (hidden)
Depuración inventario

## Plan Acción 2018
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[10 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [9 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DIRECCIÓN GENERAL - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 2018-01-15
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  | 1. Ampliar la cobertura y calidad de la capacitación para la atención de emergencias y desastres
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
• Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | Aquí va el cargo del Líder del proceso, debe ser un solo responsable. | Se escribe con día, mes y año | Las actividades de una meta son pasos secuenciales que se desarrollan hasta cumplir la meta propuesta, NO se debe escribir la misma actividad cambiando el lugar de ejecución o el nombre de la Junta de Defensa Civil. | Cada actividad debe tener un responsable; puede ser el mismo responsable de la meta o una de las personas del equipo de trabajo que desarrollarán las actividades propuestas. | Corresponde al peso porcentual de cada actividad dentro de la meta. En total la ponderación por META debe sumar 100% | Marque con una "X" el o los trimestres en el que van a cumplir cada una de las actividades |  |  |  | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se describe con que recursos se desarrollará la meta cuantificando en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | El indicador para todas las metas será el mismo, mediante el cual se medirá el cumplimiento de las actividades programadas
Cumplir con el número de cursos y personal de la entidad para capacitar a nivel básico, intermedio y especialista. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-12-15 | Elaborar la directiva académica 2018. | Directores Seccionales. Directores Escuelas de Capacitación y Entrenamiento. | 20% | X |  |  |  | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. cursos ejecutados / No. cursos programados
|  |  | Socializar la Directiva académica 2018 |  | 10% | X |  |  |  |  | No. de personas capacitadas / No. personas programadas
|  |  | Realizar un seguimiento trimestral al programa de capacitación y entrenamiento dispuestos en la Directiva Académica 2018. |  | 70% | X | X | X | X
Mantener la aprobación y certificación de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano de la entidad. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-12-31 | Aplicar la normatividad en los procedimientos académicos. | Directores Escuelas de Capacitación y entrenamiento | 80% |  |  |  | X | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas.
|  |  | Garantizar que se cumplan los estándares ante una inspección de la secretaría de educación de acuerdo al Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2.015 |  | 20% |  |  |  | X
Implementar y desarrollar los programas de capacitación dispuestos para la Escuela de Gestión ambiental y del riesgo en Mariquita - Tolima. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-12-15 | Diseñar programas académicos para la escuela de medio ambiente de Mariquita Tolima | Director Escuela de Gestión Ambiental y del Riesgo. | 20% |  | X |  |  | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. programas ejecutados / No. programas autorizados y proyectados.
|  |  | Establecer y gestionar los recursos faltantes para el desarrollo de la capacitación y entrenamiento en la ESMAB. |  | 10% |  | X
|  |  | Socializar los programas académicos de la ESMAB ante la entidad y otros organismos. |  | 10% |  | X
|  |  | Desarrollar los programas de capacitación y entrenamiento dispuestos en la Directiva académica 2018 para la ESMAB. |  | 60% |  |  |  | X
Revisar y adecuar los programas de ETDH para gestionar la certificación de calidad . | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-11-30 | Implementar las actividades con base en el diagnóstico elaborado. | Directores Escuelas de Capacitación y Entrenamiento | 30% | X |  |  |  | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas.
|  |  | Gestionar una pre auditoría de los programas de ETDH de la entidad. |  | 10% | X
|  |  | Adecuar y mejorar los programas de ETDH de la entidad acuerdo a los resultados de la pre-auditoría. |  | 30% |  |  | X
|  |  | Gestionar la certificación en calidad de los programas e institutos de ETDH de la entidad. |  | 30% |  |  |  | X
Desarrollar dos convenios, contratos o planes de capacitación con entidades de orden nacional e internacional. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-11-30 | Gestionar y desarrollar un convenio o contrato de capacitación con una entidad de orden nacional. | Subdirector de capacitación y entrenamiento. | 35% |  |  | X |  | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. convenios, contratos o planes desarrollados/ No. convenios, contratos o planes programadas.
|  |  | Desarrollar un plan de capacitación con una entidad de educación formal, ETDH o informal. |  | 35% |  |  |  | X
|  |  | Culminar el proceso de capacitación de instructores de SCI OFDA de la entidad. |  | 30% |  |  |  | X
Participar en los procesos de las mesas sectoriales de Gestión del Riesgo y Gestión Ambiental. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-12-31 | Mantener el acuerdo de voluntades con las mesas de GRD y ambiental. | Subdirección de capacitación y entrenamiento. Escuelas de Capacitación y entrenamiento. | 20% | X |  |  |  | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Participar en las mesas de trabajo y comités técnicos del SENA en las que la entidad sea invitada. |  | 50% |  | X
|  |  | Participar en las decisiones del consejo directivo de las mesas acorde a su rol y capacidad. |  | 10% |  |  |  | X
|  |  | Elaborar o presentar propuestas a las mesas de trabajo de normalización de competencias y EFO. |  | 20% |  |  |  | X
Implementar un programa de capacitación a la comunidad. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 15/12/2018. | Diseñar y socializar un programa básico de capacitación a la comunidad. | Subdirector de capacitación y entrenamiento. Escuelas. Direcciones Seccionales. | 40% |  | X |  |  | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. cursos ejecutados / No. cursos programados
|  |  | Realizar tres seguimientos al programa de capacitación a la comunidad. |  | 60% |  | X | X | X |  | No. de personas capacitadas / No. personas programadas
Mejorar el empleo de la informática en los procesos de capacitación | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento. | 2018-12-15 | Implementar la metodología E-learning en dos programas de capacitación. | Subdirector de capacitación y entrenamiento. Escuelas de Capacitación y entrenamiento. | 50% |  |  |  | X | De acuerdo a lo autorizado en el plan de adquisiciones. | No. herramientas disponibles empleadas / No. herramientas del aplicables.
|  |  | Realizar las mejoras del sistema SIM para el registro y seguimiento de los cursos. |  | 50% |  |  | X
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 |  | 2. Mejorar la oportunidad y calidad del proceso de manejo de emergencias y desastres
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Lograr la presencia de la Defensa Civil en 45 municipios nuevos | Subdirector Operativo | 2018-12-31 | Identificar los municipios pendientes de cobertura y asignar a las seccionales y oficinas operativas. | Subdirector Operativo | 25% | X |  |  |  | 45000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Incluir los municipios asignados en los acuerdos de gestión | Subdirector Operativo | 25% |  | X
|  |  | Elaborar el reporte de creación de Juntas de Defensa Civil o Comités | Subdirector Operativo | 50% | X | X | X | X
Integrar el manejo y operación de respuesta vía radios HF a nivel Nacional | TASD-Jefe Grupo Operador de Comunicaciones | 2018-12-31 | Presentar propuesta pensum de capacitación manejo y operación radios HF | TASD-Jefe Grupo Operador de Comunicaciones | 15% | X |  |  |  | 8000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar propuesta candidatos capacitación HF |  | 15% | X
|  |  | Desarrollar la capacitación |  | 20% |  | X
|  |  | Realizar las pruebas radiales desde las Seccionales y Oficinas Operativas con la Dirección General |  | 25% |  | X
|  |  | Elaborar directiva y realizar ejercicio Simulacro operación radios HF en sedes y a campo abierto. |  | 25% |  |  |  | X
Acreditar un grupo M-USAR de la Defensa Civil Colombiana | PD. Jefe Grupo prevención defensa Civil Colombiana. | 2018-12-31 | Realizar reuniones de coordinación preparatorias con el grupos asesor de la UNGRD. | PD. Jefe Grupo Prevención Defensa Civil Colombiana. | 25% | X |  |  |  | 150000000 | Acreditar un grupo M.USAR
|  |  | Adelantar la documentación requerida para el proceso de acreditación | TS. Encargado del proceso USAR | 25% |  | X
|  |  | Realizar dos talleres regionales de preparación para la acreditación. | PD. Jefe Grupo Prevención Defensa Civil Colombiana. | 20% |  |  | X
|  |  | Presentar la visita de acreditación | PD. Jefe Grupo Prevención Defensa Civil Colombiana. | 30% |  |  |  | X
Elaborar las Guías de actuación de las comunidades frente a la ocurrencia de desastres de origen natural. | PD. Jefe Grupo prevención defensa Civil Colombiana. | 2018-12-31 | Elaborar las guías de actuación frente a: Inundaciones y Tsunamis | TSD. Encargado del área de Prevención | 15% | X |  |  |  | 60000000 | Guías planeadas / Guías Socializadas
|  |  | Elaborar las guías de actuación frente a: Ciclones, Sequias, Deslizamientos de tierra, | TSD. Encargado del área de Prevención | 15% |  | X
|  |  | Elaborar las guías de actuación frente a: Flujos de lodo, Erupción volcánica, Incendios Forestales | TSD. Encargado del área de Prevención | 15% |  |  | X
|  |  | Elaborar las guías de actuación frente a: Tormentas eléctricas, Terremotos. | TSD. Encargado del área de Prevención | 15% |  |  | X
|  |  | Gestionar la aprobación de las guías por parte de los directivos de la entidad. | TSD. Encargado del área de Prevención | 20% |  |  |  | X
|  |  | Socializar y difundir las guías a las seccionales. | PD. Jefe Grupo Prevención Defensa Civil Colombiana. | 20% |  |  |  | X
Capacitar y Carnetizar a Voluntarios de la Entidad a nivel nacional de acuerdo al cronograma de la Circular No 23.2017017 del 10 de octubre de 2017 | Subdirector Operativo | 2018-12-30 | Realizar las capacitaciones referente a los procesos del Voluntariado, de acuerdo al Cronograma Establecido desde el año 2017. | Técnico de Servicios área del voluntariado | 60% |  |  |  | X | 5000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Elaborar y entregar la Carnetizacion para los voluntarios asistentes a las capacitaciones, siempre y cuando se encuentren registrados en el Sistema SIM. |  | 40% |  |  |  | X
Generar propuesta para que los voluntarios puedan visualizar en línea de la Hoja de Vida que aparece en el SIM actualmente | Subdirector Operativo | 2018-12-30 | Solicitar a la firma Bisa, Oficina Asesora de TIC y Oficina Asesora Juridica la viabilidad de crear esta visualización de la Hoja de Vida de los Voluntarios en línea | Técnico de Servicios área del voluntariado | 20% |  |  | X |  | 10000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Elaborar propuestas con los factores a tener en cuenta por los usuarios y normatividad vigente sobre a protección de datos. |  | 80% |  |  |  | X
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 |  | 3. Consolidar la rehabilitación social y ambiental dentro de los procesos misionales de la entidad
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Construir y hacer seguimiento de dos alianzas estratégicas con entidades del sector publico y/o privado, que tengan relación con temas ambientales. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 2018-12-31 | Elaborar comunicaciones para tomar contacto con las entidades que pueden ser objeto del proyecto. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 20% | X |  |  |  | 35000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Programar una reunión para definir criterios, agendas e intereses. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 10% |  | X
|  |  | Tramitar autorización por parte de la Subdirección Operativa. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 20% |  | X
|  |  | Documentar la alianza estratégica consolidada | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 10% |  | X
|  |  | Socializar los compromisos con las seccionales. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 10% |  | X
|  |  | Realizar el seguimiento mensual del cumplimiento por parte de las seccionales comprometidas | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 20% |  |  | X | X
|  |  | Realizar la evaluación general del acuerdo | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 10% |  |  |  | X
Implementar protocolo sobre el manejo y control del retamo espinoso en una Seccional | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 2018-12-31 | Diseñar la metodología y desarrollo del documento. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 20% | X |  |  |  | 20000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Levantar diagnostico sobre el problema del retamo espinoso en una zona del país. | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 15% | X | X
|  |  | Seleccionar el lugar más sensible debido a su importancia ambiental para el desarrollo de la propuesta | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 15% |  | X
|  |  | Elaborar el documento "protocolo" para el control del retamo espinoso | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 15% |  | X
|  |  | Socializar el trabajo al Director de la Seccional | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 10% |  | X
|  |  | Poner en marcha el protocolo elaborado | TA. Encargado del Área de Gestión Ambiental | 25% |  |  | X | X
Estructurar el proceso de Acción Social para la entidad. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 2018-12-31 | Recolectar insumos e información pertinente a la actividades de acción social. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 10% | X |  |  |  | 65000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Estructurar la propuesta de proceso para aprobación | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% |  | X
|  |  | Gestionar la pre aprobación del documento | TA. Responsable del Área de Acción Social | 15% |  | X
|  |  | Socializar el documento | TA. Responsable del Área de Acción Social | 10% |  | X
|  |  | Realizar un simulacro de aplicación | Seccionales y Oficinas Operativas | 15% |  |  | X | X
|  |  | Realizar la evaluación y ajustes | TA. Responsable del Área de Acción Social | 10% |  |  |  | X
|  |  | Elaborar la Directiva o Política con la que se estructuraría el proceso de Acción Social para la DCC. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% |  |  |  | X
Construir una estrategia de mercadeo social, orientada al fortalecimiento de capacidades de operadores turístico emergentes en un destino nacional. | TSD. Responsable del Área de Acción Social | 2018-12-31 | Focalizar del destino turístico emergente a través de un instrumento | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% | X |  |  |  | 120000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Caracterizar la comunidad involucrada en actividades turísticas. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% |  | X
|  |  | Diseñar la estrategia de fortalecimiento de capacidades. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% |  | X
|  |  | Gestionar la aprobación de la estrategia por parte del Subdirector Operativo. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% |  |  | X
|  |  | Implementar la estrategia en un destino turístico con al menos 25 actores interesados. | TA. Responsable del Área de Acción Social | 20% |  |  | X | X
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 |  | 4. Mejorar el nivel de madurez de la gestión de la Entidad
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Desarrollar un programa de capacitación para prevenir la ocurrencia de faltas disciplinarias al interior de la entidad. | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | 2018-12-31 | Dictar 4 capacitaciones a los funcionarios de la Dirección General y/o a funcionarios que ingresen nuevos a la Entidad, sobre la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" y "Reglamento del Líder Voluntario". | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | 33.33% | X | X | X | X | 4000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Capacitar trimestralmente en una seccional y/o a través 2 Video Conferencias, a los demás funcionarios pertenecientes a las Direcciones Seccionales, sobre la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" y "Reglamento del Líder Voluntario" | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | 25% | X | X | X | X
|  |  | Capacitar trimestralmente en una seccional y/o a través de 2 videoconferencias, a los funcionarios que tengan bajo su responsabilidad el iniciar investigaciones disciplinarias en contra de los voluntarios y a los Lideres Voluntarios que integran el Comité de Disciplina, sobre el "Reglamento del Líder Voluntario", | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | 25% | X | X | X | X
Implementar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) | Jefe Oficina de Planeación | 2018-12-31 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción con base en la Política de Administración de Riesgos | Profesional de Defensa Oficina Asesora de Planeación | 20% | X |  |  |  | 50000000 | No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades planeadas
|  |  | Implementar la estrategia de racionalización de trámites | Responsable de RdC y PC | 20% | X | X | X | X
|  |  | Implementar la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana | Responsable de RdC y PC | 20% | X | X | X | X
|  |  | Implementar los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Responsable de RdC y PC | 20% | X | X | X | X
|  |  | Implementar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Responsable de RdC y PC | 20% | X | X | X | X
Gestionar la estrategia combinada "Yo actúo con Integridad" y "Construyendo Cultura de Autocontrol" en los servidores de la Entidad | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-11-30 | Realizar el evento de apertura y socialización de la campaña con los funcionarios de la Entidad | Técnico de Servicios Oficina de Control Interno | 40% |  | X |  |  | 6200000 | No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades planeadas
|  |  | Elaborar un plegable informativo en temas de principios, valores, autocontrol, autogestión y autorregulacion. | Técnico de Servicios Oficina de Control Interno | 30% |  |  | X
|  |  | Realizar una actividad de validación de conocimiento del plegable | Técnico de Servicios Oficina de Control Interno | 30% |  |  |  | X
Implementar las tablas de retención documental | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-06-30 | Elaborar acto administrativo mediante el cual se adopten las TRD de la entidad | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 25% | X |  |  |  | 3000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Llevar un control de la aplicación de las tablas de retención documental |  | 25% | X
|  |  | Realizar 2 capacitaciones para la implementación de las TRD |  | 25% | X | X
|  |  | Publicar en la página web las TRD |  | 25% | X
Ejecutar el programa de gestión documental | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-12-31 | Presentar el programa de Gestión Documental al Comité de Desarrollo Administrativo para su aprobación | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 25% | X |  |  |  | 4000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Socializar el programa de gestión documental en la DIGER seccionales y oficinas operativas |  | 50% | X
|  |  | Publicar en la página web el PGD |  | 25% | X
|  |  | Realizare seguimiento |  |  |  | X | X | X
Socializar el diagnóstico integral de archivo | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-06-30 | Divulgar el diagnóstico integral de archivo | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 70% |  | X |  |  | 2000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Publicar en la página web el diagnostico |  | 30% |  | X
Implementar el sistema integrado de conservación SIC | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-07-31 | Formular un SIC donde se contemplen los planes de conservación. | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 25% |  |  | X |  | 40000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar el SIC ante el comité de desarrollo administrativo para la aprobación. |  | 25% |  |  | X
|  |  | Divulgar el SIC en las dependencias, direcciones seccionales y oficinas operativas |  | 25% |  |  | X
|  |  | Dar tratamiento al material que presenta biodeterioro en el archivo central |  | 25% |  |  | X
Elaborar las tablas de valoración documental | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-07-31 | Gestionar la elaboración de las tablas de valoración documental | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 50% |  |  | X |  | 60000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar las TVD ante el comité de desarrollo administrativo para su aprobación |  | 50% |  |  | X
Formular la política de gestión documental | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-12-31 | Elaborar la política de gestión documental | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 25% |  |  |  | X | 20000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar la política de gestión documental ante el comité de desarrollo administrativo para la aprobación. |  | 25% |  |  |  | X
|  |  | Divulgar la política de gestión documental |  | 25% |  |  |  | X
|  |  | Publicar en la página web la política de gestión documental |  | 25% |  |  |  | X
Realizar 24 visitas de seguimiento archivos de gestión | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 2018-12-31 | Realizar veinte (20) visitas de control de archivo a las dependencias de la DIGER | Jefe del Grupo Gestión Documental y Orientación Ciudadana | 50% |  |  |  | X | 6000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar cuatro (4) visitas de control de archivo a las Direcciones Seccionales y/u Oficinas Operativas |  | 50% |  |  |  | X
Depurar el inventario Archivístico del Grupo de Servicios Generales. | Jefe Grupo de Servicios Generales | 2018-08-31 | Clasificar de acuerdo a la TRD, la documentación del fondo acumulado y el archivo de gestión del Grupo de Servicios Generales. | Auxiliar de Servicios del Grupo Servicios Generales encargada del archivo | 20% | X |  |  |  | 12000000 | N° de actividades del plan archivístico ejecutado / N° de actividades del Plan archivístico programado
|  |  | Ordenar la documentación del fondo acumulado y el archivo de gestión del Grupo de Servicios Generales. |  | 40% |  | X
|  |  | Efectuar la respectiva descripción de la documentación del fondo acumulado y el archivo de gestión del Grupo de Servicios Generales. |  | 20% |  |  | X
|  |  | Realizar transferencia documental al archivo central a partir de 2001. |  | 20% |  |  |  | X
Desacumular el 50% del inventario del parque automotor de la entidad cuyo ciclo de vida superó los 15 años de servicio. | Jefe Grupo de Servicios Generales | 2018-12-31 | Identificar y clasificar los bienes a depurar. | Técnico de Servicios (Administrador Servicios de Transportes) | 10% | X |  |  |  | 10000000 | N° de vehículos de permuta y/o desintegrados / N° de vehículos propuestos para desintegración.
|  |  | Realizar el proceso previo a la permuta y/o desintegración total del parque automotor seleccionado. |  | 20% | X | X | X | X
|  |  | Adjuntar la información requerida para el proceso contractual y/o diligenciar los documentos para autorización ante la empresa desintegradora de vehículos. |  | 35% |  | X | X | X
|  |  | Desacumular los activos del parque automotor. |  | 35% |  | X | X | X
Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial | Jefe Grupo de Servicios Generales | 2018-12-31 | Demarcar la señalización interna de los parqueaderos de la Direccion General de la DCC. | Técnico de Servicios (Administrador Servicios de Transportes) | 30% | X |  |  |  | 40000000 | N° de actividades del PESV ejecutadas / N° de actividades del PESV programadas.
|  |  | Realizar tres campañas de seguridad vial a nivel nacional. |  | 30% |  | X | X | X
|  |  | Realizar el proceso de acreditación de conductores para la asignación de vehículos de la Dirección General. |  | 30% |  | X | X | X
|  |  | Actualizar la Directiva Permanente de Transportes para la DCC. |  | 10% |  | X | X | X
Capacitar a los funcionarios de la entidad en el uso del sistema integrado de información ERP - BPM | Líderes de los módulos del ERP-BPM | 2018-12-30 | Elaborar el cronograma con las capacitaciones que se dictarán sobre los módulos del sistema ERP en seccionales y Dirección General. | Lideres de los módulos de nómina y RRHH, calidad, administrativo, PQR y gestión documental | 30% | X |  |  |  | 64800000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Desarrollar el programa de capacitación sobre el nuevo sistema ERP para los funcionarios de la Dirección General. | Lideres de los módulos de nómina y RRHH, calidad, administrativo, PQR y gestión documental | 35% |  | X | X | X
|  |  | Desarrollar el programa de capacitación sobre el nuevo sistema ERP para los funcionarios de las seccionales. | Lideres de los módulos de nómina y RRHH, calidad, administrativo, PQR y gestión documental | 35% |  | X | X | X
Modificar los procedimientos por adopción del sistema integrado de información y/o nuevas normas técnicas. | Responsables de los procesos | 2018-12-30 | Actualizar los procedimientos del proceso de gestión humana | Jefe Grupo Adm. del talento Humano | 15% |  | X | X |  | 50400000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Actualizar los procedimientos de la Etapa Precontractual - Contractual y Pos Contractual de acuerdo con los lineamientos del SECOP II | Jefe Grupo Administrativo | 20% | X | X
|  |  | Actualizar el procedimiento "Actuación en Procesos GLE-PD-004" con base en la política de Pasivos Contingentes | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 15% |  | X
|  |  | Actualizar dos procedimientos del proceso financiero | Jefe Grupo Financiero | 15% |  | X |  | X
|  |  | Actualizar dos procedimientos de planeación estratégica y tres de seguimiento a la gestión | Profesional de Defensa Oficina Asesora de Planeación | 20% |  | X | X | X
|  |  | Actualizar el procedimiento de "Administración de requerimientos de los ciudadanos". | Jefe Grupo Orientación Ciudadana y Gestión Documental | 15% |  | X | X
Actualizar el modelo de gestión a los lineamientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-30 | Elaborar comunicación con directrices para la aplicación de las herramientas del autodiagnóstico de los componentes del MIPG dispuesto por el DAFP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 25% | X |  |  |  | 36000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar la consolidación de los autodiagnósticos aplicados | Auxiliar para apoyo Oficina Asesora de Planeación | 15% | X
|  |  | Solicitar la formulación de los planes de mejoramiento con base en el resultado del autodiagnóstico | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 25% |  | X
|  |  | Consolidar los planes de mejoramiento formulados | Auxiliar para apoyo Oficina Asesora de Planeación | 15% |  | X
|  |  | Realizar seguimiento a las acciones programadas para la vigencia. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 20% |  |  | X | X
Actualización del plan estratégico de recursos humanos. | Jefe Grupo de Administración Del Talento Humano | 2018-12-30 | 1. Revisar el plan actual destacando los puntos que requieren de modificación | Profesional de Defensa | 30% | X |  |  |  | 36000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | 2. Elaborar borrador del proyecto del plan estratégico que quedará establecido. | Profesional de Defensa | 40% |  | X
|  |  | 3. Socializar la actualización del plan estratégico | Profesional de Defensa | 30% |  |  | X | X
Elaborar e implementar el plan estrategico de comunicación | Profesional de prensa | 2018-12-31 | Formular las propuestas para incluirlas en el plan estratégico de comunicación. | Profesional de prensa | 25% | X |  |  |  | 30000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Elaborar el plan estratégico de comunicación |  | 25% | X
|  |  | Presentar el plan para aprobación |  | 25% | X
|  |  | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan |  | 25% |  | X | X | X
Evaluar el proceso de Uso y Apropiación del Sistema Integrado de Información ERP | Jefe Oficina Asesora de Tics | 2018-12-31 | Realzar la medición del ingreso de registros de datos en los módulos del sistema: Nómina, Recursos Humanos, Almacén, Servicios Públicos, Contratos, Gestión de Calidad, Gestión Documental y Pqrds | Técnico de Servicios Oficina Asesora de TICS | 60% | X | X | X |  | 3700000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Evaluar el proceso de ingreso de registros de datos en los módulos del sistema General | Profesional de Defensa Oficina Asesora de TICS | 40% |  |  | X | X
Implementar el Manual de políticas de seguridad Informática en equipos de la institución | Jefe Oficina Asesora de Tics | 2018-12-31 | Implementar el Manual de políticas de seguridad Informática en equipos Nuevos | Técnico de Servicios Oficina Asesora de TICS | 40% | X | X |  |  | 3700000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Verificar el Manual de políticas de seguridad Informática en equipos antiguos DIGER | Técnico de Servicios Oficina Asesora de TICS | 40% |  |  | X | X
|  |  | Evaluar el proceso de aplicación del manual de políticas de seguridad | Profesional de Defensa Oficina Asesora de TICS | 20% |  | X |  | X
Elaborar un plan de mantenimiento de las telecomunicaciones | Técnico de servicios Oficina Asesora de Tics | 2018-12-31 | Realizar el apoyo técnico a seccionales para mantenimiento de repetidoras y radios de comunicación, de acuerdo con el Plan de Mantenimiento. | Técnico de Servicios Oficina Asesora de TICS | 80% | X | X | X | X | 1700000 | No de seccionales programadas / No de Seccionales Apoyadas
|  |  | Realizar la evaluación de apoyo técnico a seccionales | Profesional de Defensa Oficina Asesora de TICS | 20% |  | X |  | X
Actualizar el Plan estratégico de TI (PETI) | Jefe Oficina Asesora de Tics | 2018-12-31 | Realizar un diagnóstico del estado de TI en la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Tics | 30% | X |  |  |  | 3400000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Elaborar el PETI con base en la metodología del MinDefensa | Jefe Oficina Asesora de Tics | 40% |  | X | X
|  |  | Socializar el PETI a las partes interesadas en la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Tics | 30% |  |  |  | X
Formular y aprobar la política de prevención del daño antijurídico de la Entidad siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2018-11-30 | Formular la política por parte de la Oficina Asesora Jurídica en atención de los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) | Profesional de Defensa Oficina Asesora Jurídica | 40% |  | X |  |  | 3000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar para revisión por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30% |  | X
|  |  | Gestionar la aprobación por parte de la Dirección General e Implementación en los procesos de la Entidad | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30% |  |  | X
Modificación y actualización del Instructivo de Valoración del Riesgo en Procesos Judiciales | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2018-10-31 | Modificar el instructivo existente sobre Valoración del Riesgo en Procesos Judiciales, de acuerdo con los riesgos que se presenten en el curso de las demandas. | Profesional de Defensa Oficina Asesora Jurídica | 50% | X |  |  |  | 3000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Aprobar por parte de la Dirección General e Implementación en los procesos de la Entidad | Profesional de Defensa Oficina Asesora Jurídica | 50% |  | X
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 |  | 5. Incrementar el nivel de ingresos propios y de ejecución presupuestal
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Aplicar en un 100% la transición a nuevo marco normativo para Entidades del Gobierno, resolución 533 y sus modificaciones | Jefe Grupo Financiero | 2018-12-31 | Presentar para aprobación Manual de políticas contables | Jefe Grupo Financiero/ Profesional Contabilidad | 20% | X |  |  |  | 30000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Presentar homologación de cuentas contables a nuevo marco normativo en el sistema de información SIIF | Profesional Contabilidad | 20% |  | X
|  |  | Presentar balance bajo saldos iniciales al 01ene2018. | Profesional Contabilidad | 30% |  | X
|  |  | Actualizar procedimientos del proceso financiero que deben ser ajustados acorde con el marco normativo. | Jefe Grupo Financiero/ Profesional Contabilidad Profesional Pagaduría | 30% |  |  | X
Fortalecer en un 100% los mecanismos de control a los ingresos propios percibidos por la Entidad | Jefe Grupo Financiero | 2018-12-31 | Conciliar mensualmente los ingresos consignados a la Entidad y reportar en el SIIF Nación. | Técnico de apoyo Ingresos propios | 30% | X | X | X | X | 15000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Actualizar cuadro control de ingresos propios generados por la Dirección General Seccionales y Escuela de capacitación. | Jefe Grupo Financiero | 20% | X | X | X | X
|  |  | Realizar seguimiento de las cuentas de cobro generadas por la Entidad. | Técnico de apoyo Ingresos propios | 30% | X | X | X | X
|  |  | Presentar informe trimestral a la Subdirección Administrativa y Financiera. | Jefe Grupo Financiero | 20% | X | X | X | X
Elaborar nuevo Manual de Contratación | Jefe Grupo Administrativo | 2018-09-28 | Elaborar el Manual de Contratación de la Defensa Civil Colombiana | Jefe Grupo Administrativo/ Asesora de Contratación | 40% |  | X |  |  | 7000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Gestionar la aprobación del Manual de Contratación. | Direccion General / Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Juridica | 20% |  |  | X
|  |  | Socializar e implementar el nuevo formato de ficha técnica y estudios previos para apertura de procesos los procesos contractuales de la entidad | Jefe Grupo Administrativo/ Líderes etapa de contratación | 40% | X
Realizar la capacitación y Creación de usuarios en el SECOP II | Jefe Grupo Administrativo | 2018-12-31 | Capacitación a Usuarios del SECOP II | Jefe Grupo Administrativo/ Lideres Etapas Contractuales | 50% | X |  |  |  | 3000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Registro Usuarios del SECOP II (Grupo Administrativo/ Comités Evaluadores/ Supervisores) | Jefe Grupo Administrativo | 50% | X
Ejecutar en un 100% el plan de mejoramiento de la CGR, correspondiente a la vigencia y a la Subdirección Administrativa y Financiera. | Subdirector Administrativo y Financiero | 2018-12-31 | Realizar cuadro de control cronológico en procesos | Subdirector Administrativo y Financiero | 30% | X |  |  |  | 7000000 | No. actividades ejecutadas del PM de CGR / No. actividades programadas del Plan de Mejoramiento de la CGR
|  |  | Realizar seguimiento y control de procesos de contratación |  | 35% | X | X | X | X
|  |  | Realizar seguimiento y control de procesos, cajas menores y convenios. |  | 35% | X | X | X | X
Ejecutar en un 100% el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Subdirector Administrativo y Financiero | 2018-12-31 | Elaborar el PAA inicial con autorización de la Dirección General. | Subdirector Administrativo y Financiero | 30% | X |  |  |  | 7000000 | Presupuesto del PAA ejecutado / Presupuesto del PAA programado
|  |  | Realizar el seguimiento y control al cronograma de procesos de contratación |  | 40% | X | X | X | X
|  |  | Realizar el control y verificación a modificaciones del PAA |  | 30% | X | X | X | X
Note on K10: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K45: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K71: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K101: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K188: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta

## evaluacion_1_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | PRIMER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_2_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_3_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | TERCER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_4_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | CUARTO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## Hoja1 (hidden)
Página No.
1 de 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR
DE RESULTADO
La medición del indicador de resultado se calcula con base en la formula del indicador. Este valor siempre será en porcentaje (%).
56.67%
75%
75%
30%
30%
50%
50%
50%
41%
83.33%
33%
66.67%
87.5%
83.33%
83.33%
83.33%
100%
50%
50%
50%
DE RESULTADO
50%
33%
66.67%
33%
56%
DE RESULTADO
66%
60%
87.5%
80%
100%
100%
DE RESULTADO
10%
33.33%
37.5%
16.67%
75%
66.67%
70%
52.8%
25%
25%
33%
75%
75%
50%
DE RESULTADO
50%
75%
87%
77%
75%
100%
35.71%
21.08%
62.5%
Note on F75: 342 bienes reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. 288 bienes no reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. TOTAL 2989 elementos reportados para baja

## MIPG
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo de la Gestión del Talento Humano e Integridad | Jefe Grupo de Administración del Talento Humano
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo del Direccionamiento y Planeación y del Plan Anticorrupción. | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo de la gestión presupuestal | Jefe Grupo Financiero
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Tics
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo de la Defensa Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo de Servicio al Ciudadano, Trámites, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Transparencia y acceso a la información. | Responsable de PC y RdC Profesional de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo del seguimiento y evaluacion del desempeño institucional. | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo dela gestión documental | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestion Documental
Realizar el diagnóstico y plan de trabajo del control interno | Jefe Oficina de Control Interno