## Plan Acción 2021
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[10 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [9 empty] | 6 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 2021-01-15
OBJETIVO 1 |  | 1.Garantizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales generados en la ejecución de las actividades propias de la entidad, que puedan afectar la propiedad, equipos, herramientas y de esta forma promover una mejor calidad de vida y bienestar para los trabajadores
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Realizar seguimiento y gestión para la implementación de las medidas de intervención establecidas en las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de las sedes | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Revisar las medidas de intervención establecidas en las matrices de peligros. | Responsable SG-SST / Jefes Inmediatos de cada sede / Lideres SST de la sede | 30% | X |  |  |  | 8940831 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Incluir en el plan de trabajo de cada sede las acciones a realizar. | Responsable SG-SST | 20% | X
|  |  | Socializar plan de trabajo a cada sede. | Responsable SG-SST | 10% | X
|  |  | Realizar seguimiento a la gestión desarrollada para su cumplimiento | Responsable SG-SST / Jefes Inmediatos de cada sede / Lideres SST de la sede | 40% |  | X | X | X
Revisar, actualizar de ser necesario y socializar los procedimientos para la gestión de los peligros y riesgos | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Revisar y actualizar los procedimientos que se requieran | Responsable SG-SST | 40% | X | X |  |  | 8940831 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Solicitar aprobación de los procedimientos actualizados | Responsable SG-SST | 10% |  | X
|  |  | Socializar los procedimientos en la Dirección General y Bodega | Responsable SG-SST | 25% |  | X | X
|  |  | Socializar los procedimientos en las Direcciones Seccionales, Departamentos de Arauca, Putumayo, Amazonas, San Andres y Escuelas de Capacitación | Responsable SG-SST | 25% |  | X | X
Participación de los trabajadores en la identificación de peligros y riesgos | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Realizar capacitación en Identificación de peligros y riesgos a las sedes | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 30% | X | X | X | X | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar actividad, taller, campaña para la participación en la identificación de peligros en la Dirección General y bodega | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 40% |  | X
|  |  | Recabar mediante socialización la importancia del reporte de actos, condiciones inseguras y accidentes de trabajo en el fomrato vigente | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 30% | X | X | X | X
Realizar seguimiento a la gestión e implementación de las acciones correctivas definidas en las inspecciones | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Revisar las acciones correctivas pendientes por ejecutar definidas en las inspecciones de las sedes | Responsable SG-SST / Lideres SST y Jefes Inmediatos de cada sede | 30% | X |  |  |  | 17881662 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Incluir en el plan de trabajo de cada sede las acciones a realizar. | Responsable SG-SST | 20% | X
|  |  | Socializar el plan de trabajo a cada sede. | Responsable SG-SST | 10% | X
|  |  | Realizar seguimiento a la gestión desarrollada para su cumplimiento | Responsable SG-SST / Lideres SST y Jefes Inmediatos de cada sede | 40% |  | X | X | X
Mejorar y especificar en el procedimiento de inspecciones y en el formato de inspecciones de seguridad el mantenimiento de maquinas, equipos y herramientas | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Reconocimiento y consolidar de la información sobre el tipo de maquinas, equipos y herramientas de cada sede | Responsable SG-SST / Lideres SST y Jefes Inmediatos de cada sede | 60% | X |  |  |  | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Revisar y actualizar el formato de inspección de seguridad que incluya maquinas, equipos y herramientas | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 10% | X | X
|  |  | Actualizar el procedimiento de inspecciones y solicitar aporbación | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 20% |  | X
|  |  | Socializar el formato a las sedes y solicitar su diligenciamiento | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 10% |  | X | X
OBJETIVO 2 |  | 2. Fomentar la cultura de autocuidado mediante las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Realizar acciones establecidas en el Programa de Fomento de Estilos de Trabajo y de Vida Saludables | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Programar capacitación en prevención de riesgo cardiovascular a Nivel Nacional | Reponsable SG-SST / Asesoria y Capacitación ARL | 40% | X |  |  |  | Horas Asesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Programar capacitación en nutrición sana y actividad fisica a Nivel Nacional y elaboración y difusión de cartilla |  | 40% |  | X
|  |  | Capacitación sobre el no uso de alcohol y sustancias psicoactivas |  | 20% |  |  | X
Realización examenes medicos ocupacionales | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Programación y realización examenes médicos de ingreso según requerimiento | Responsable SG-SST /Medico Ocupacional Contratista | 30% | X | X | X | X | 60000000 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Programación y realización examenes médicos ocupacionales periódicos de acuerdo a lo establecido |  | 30% | X | X | X | X
|  |  | Programación examenes medicos ocupacionales de retiro según requerimiento |  | 30% | X | X | X | X
|  |  | Actualización perfil sociodemografico y condiciones de salud |  | 10% |  |  |  | X
Intervención Sistema de Vigilancia Epidemiologico en Prevención de Desordenes Musculoesqueleticos | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Intervención a población sintomática DME , videoconferencia y folleto a nivel nacional. | Responsable SG-SST / Asesoria Fisoterapeuta CORRECOL | 30% | X |  |  |  | Horas Asesoria y Capacitación CORRECOL y ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Inspección ergonómica a los casos identificados como altos a nivel general |  | 30% |  | X | X
|  |  | Capacitación en prevención de DME Nivel Nacional |  | 20% |  | X
|  |  | Fomentar la realización de pausas activas durante la jornada laboral (mensajes, tisp, folletos, videos) |  | 20% |  | X | X | X
Intervención Riesgo Psicosocial | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Aplicación de baterias de riesgo psicosocial, análisis y resultado a Nivel Nacional | Responsable SG-SST / Asesoria y Capacitación ARL / Psicologa Contratista | 40% |  |  |  |  | Valor contrato psicologa / Horas Asesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Capacitación en inteligenica emocional y manejo de estrés (Trabajo en Casa - Trabajo Presencial) |  | 20% |  | X
|  |  | Realizar acciones de promoción de la salud mental en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 (talleres virtuales, capacitaciones, correos electrónicos) |  | 20% |  | X | X
|  |  | Capacitación Acoso Laboral para los servidores públicos |  | 10% |  |  | X
|  |  | Actualizacion sve de riesgo psicosocial |  | 10% |  |  |  | X
Intervención Riesgo Biológico | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Actualizar el protocolo general de bioseguridad para la prevención de la transmisión del Covid-19 y socializarlo | Responsable SG-SST / Asesoria y Capacitación ARL | 20% | X |  |  |  | Horas Asesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Realizar seguimiento a las acciones implementadas |  | 50% | X | X | X | X
|  |  | Realizar campañas con el fin de fometar la cultura de autocuidado para la prevención de la transmisión del Covid-19 (videos, correos, folletos) |  | 30% | X | X | X | X
Realizar acciones que permitan generar cultura de autocuidado para la prevención accidentes laborales | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Realizar campañas con el fin de fometar la cultura de autocuidado (videos, correos, folletos) | Responsable SG-SST / Asesoria y Capacitación ARL | 60% |  | X | X | X | Horas Asesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Capacitación en prevención de accidentes y cultura de autocuidado |  | 40% |  | X
OBJETIVO 3 |  | 3.Ejecutar los programas de seguridad y salud en el trabajo mediante el control de las actividades que permitan prevenir accidentes y enfermedades laborales.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Implementar acciones del Programa de Protección Contra Caidas | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Actualizar el programa de protección contra caidas | Responsable SG-SST / Jefes Dependencias involucradas / Asesoria ARL | 20% | X |  |  |  | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Socializar el programa de protección contra caidas con los interesados |  | 20% |  | X
|  |  | Gestionar la implementación de acciones preventivas y correctivas identificadas en las sedes |  | 40% |  | X | X
|  |  | Realizar seguimiento a la gestión e implementación |  | 20% |  |  | X | X
Dar continuidad a las acciones de prevención del Plan Estrategico de Seguridad Vial | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Realizar acompañamiento de la gestión realizada para la implementación del PESV | Responsable SG-SST / Jefes Dependencias involucradas / Asesoria ARL | 20% | X |  |  |  | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Capacitación en seguridad vial |  | 20% |  | X
|  |  | Socializar en conjunto con el Grupo de Administración de Servicios los formatos para inspección de vehículos |  | 20% | X | X
|  |  | Seguimiento al uso de los formatos definidos |  | 40% |  | X | X | X
Dar continuidad a las acciones dentro del Programa Orden y Aseo | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Diseñar un formato donde se evidencie las acciones o campañas de orden y aseo realizadas por las sedes (evidencia del antes y despues) | Responsable SG-SST / Jefes Dependencias / Líderes SST / Asesoria ARL | 40% | X |  |  |  | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Socializar el formato a la sedes |  | 10% |  | X
|  |  | Verificar el cumplimiento de las acciones desarrolladas |  | 50% |  | X | X | X
Continuar con la sensibilizacion a todos los trabajadores de la importancia del reporte oportuno de ATEP de acuerdo a lo establecido en el procedimiento | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Realizar sensibilización sobre el reporte oportuno de acuerdo al procedimiento | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 20% | X | X | X | X | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Gestionar la implementación de acciones correctivas y preventivas establecidas en las investigaciones de AT y verificar su cumplimiento | Reponsable SG-SST / COPASST /Jefes Dependencias / Lideres SST sedes | 80% | X | X | X | X
Acciones de prevención en riesgo quimico | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Socializar el procedimiento de almacenamiento y manejo seguro de sustancias quimicas | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 20% |  | X |  |  | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Incluir en el plan de trabajo de las sedes la identificación de sustancias quimicas manipuladas |  | 30% |  |  | X
|  |  | Evidenciar el cumplimiento del manejo y almacenamiento de las saustancias quimicas |  | 50% |  |  |  | X
Implementar el procedimiento de adquisiciones y administración de Contratistas en SST | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 31/12021 | Realizar ajustes a las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación al procedimiento en coordinación con las partes interesadas | Responsable SG-SST / Asesoria ARL | 50% | X |  |  |  | Horas Asesesoria y Capacitación ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Solicitar la adopción del procedmiento |  | 20% |  | X
|  |  | Socializar el procedimiento con las partes interesadas |  | 30% |  | X
OBJETIVO 4 |  | 4.Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo y demás requisitos aplicables a la Entidad
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Mantener actualizada la Matriz de Requisitos Legales y lograr un cumplimiento del 86% | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 31/12/20221 | Actualizar la matriz de requisitos legales SST | Responsable SG-SST | 60% |  | X |  | X | 8940831 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Gestionar la inclusión de la matriz legal SST en el procedimiento identificación acceso a la normatividad legal de la Oficina Asesora Juridica | Responsable SG-SST | 40% |  | X | X
Aumentar el procentaje de cumplimiento de los Estándares Mínimos de la Resolucion 0312 del 2019 en un 4% con respecto al año anterior | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Informar mendiante memorando a las partes interesadas el cumplimiento de los estandadres minimos y las acciones que no permitieron su cumplimiento al 100% | Responsbale SG-SST | 10% | X |  |  |  | 14901385 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Formular plan de mejoramiento con base al % de cumplimiento del año 2020 |  | 30% | X
|  |  | Realizar gestión y seguimiento para implementar en el 2021 las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento |  | 60% | X | X | X | X
Análisis y cumplimiento de indicadores del SG-SST definidos para la entidad | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Revisar los indicadores definidos para el 2020 y valorar según la necesidad de la entidad y lo requerido por la normatividad vigente los inidcadores que se mediran para el 2021 | Responsable SG-SST | 40% | X | X |  |  | 8940831 | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Una vez definidos los indicadores realizar su seguimiento y medición de acuerdo a su periodicidad |  | 60% |  | X | X | X
OBJETIVO 5 |  | 5.Disponer del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con personal debidamente capacitado para atender situaciones de emergencia que puedan presentarse en su centro de trabajo
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | Ponderación de cada actividad | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  |  |  | RECURSOS $ NECESARIOS
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | PARA EJECUTAR LA META
Dar continuidad al mejoramiento de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Grupo de Gestión del Talento Humano / Responsable SG-SST | 2021-12-31 | Revisión documental de los planes y análisis de vulnerabilidad | Responsable SG-SST / Asesoria CORRECOL |  |  | X | X |  | Horas Asesesoria y Capacitación CORRECOL y ARL | No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas
|  |  | Gestionar la participación a las capacitación de las brigadas de emergencia | Responsables SG-SST / Jefes de dependencias / Lider SST |  | X | X | X | X
|  |  | Dar lineamientos para la que las sedes cuenten con elementos de emergencias (instalación de planos de evacuación, señalización, dotación botiquines, extintores, dotación brigadas) | Responsable SG-SST / Asesoria CORRECOL |  | X
|  |  | Realización del Simulacro de evacuación de acuerdo a los escenarios de riesgo de cada sede | Responsable SG-SST / Asesoria ARL y CORRECOL |  |  |  |  | X
OBSERVACIONES |  |  | INDICADORES DE GESTION | FIRMAS APROBACION
El Plan de Acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 se estructuro de acuerdo a los resultados de la evaluación de estandares mínimos, resultados de la auditoria interna y demas normatividad aplicable a la entidad. Las actividades del plan de acción podran ser ajustadas de acuerdo a la necesidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad cuando se requiera. Las seccionales, oficinas de los Departamentos de Arauca, Putumayo, Amazonas y San Andres y las Escuelas de Capacitación de la Defensa Civil Colombiana, tendran un plan de trabajo con actividades especificas, para su debida gestión e implementacion, de acuerdo a los requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada centro de trabajo. |  |  | Actividades Realizadas / Actividades Programadas % Cumplimiento del Plan de Acción
|  |  |  | Elaboró: Agustin Ardila Ayala / Martha Lucía Roa Diazgranados Jefe Grupo Gestión del Talento Humano / Profesional de Defensa GGTH Responsables del SG-SST Defensa Civil Colombiana | Revisó: Coronel ( r ) Fernándo Alarcón Baquiro Subdirector Administrativo y Financiero Defensa Civil Colombiana |  | Aprobó: Mayor General / r ) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo Director General Defensa Civil Colombiana
S
Note on K10: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K80: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K91: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K57: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta
Note on K33: NOTA: Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta

## evaluacion_1_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | PRIMER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_2_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_3_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | TERCER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_4_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | CUARTO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## Hoja1 (hidden)
Página No.
1 de 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR
DE RESULTADO
La medición del indicador de resultado se calcula con base en la formula del indicador. Este valor siempre será en porcentaje (%).
56.67%
75%
75%
30%
30%
50%
50%
50%
41%
83.33%
33%
66.67%
87.5%
83.33%
83.33%
83.33%
100%
50%
50%
50%
DE RESULTADO
50%
33%
66.67%
33%
56%
DE RESULTADO
66%
60%
87.5%
80%
100%
100%
DE RESULTADO
10%
33.33%
37.5%
16.67%
75%
66.67%
70%
52.8%
25%
25%
33%
75%
75%
50%
DE RESULTADO
50%
75%
87%
77%
75%
100%
35.71%
21.08%
62.5%
Note on F75: 342 bienes reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. 288 bienes no reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. TOTAL 2989 elementos reportados para baja