## PAAC 2022
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[13 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [12 empty] | 7 | 1 de 1
DEPENDENCIA : |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN : |  | 14 DE ENERO DE 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: |  | Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.
Componente 1: |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Subcomponente 1: Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y registrarlo en el aplicativo KAWAK | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Incluir los factores asociados a los riesgos de corrupción en el mapa de riesgos de corrupción. | Viviana P. Murcia | Factores asociados a los riesgos de corrupción incluidos en el mapa de riesgos de corrupción. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 100% | 25% | 33.33% | 33.33% | 100% | 7300000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción | Viviana Murcia | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 50% | 100% | 50%
|  | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción en el sistema de información. | Marcela Pardo | Riesgos publicados en KAWAK | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 2: Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Dueños de los procesos | Hacer seguimiento a la medición cuatrimestral de los indicadores de los riesgos de corrupción en el sistema de información. | Carmen Alicia Rubio | Tres seguimientos al año | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 75% | 33.33% | 25% | 33.33% | 8.332% | 25% | 16000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Presentar al Comité de Coordinación de control Interno la gestión de riesgos de corrupción: Riesgos, factores, canal de denuncias, quejas y denuncias de los servidores públicos | Viviana Murcia | Presentación realizada al Comité de Coordinación de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 25% | 0% | 0%
Subcomponente 3: Realizar tres seguimientos de los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | Realizar la publicación del informe de cada seguimiento realizado a los riesgos de corrupción | Edilberto Reyes | Tres informes publicados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 11.11% | 33.33% | 5200000 | No. seguimientos realizados / No. seguimientos programados
[10 empty] | 99.99% | 52.77% | 52.78%
Componente 2: |  | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Tipo |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 774 | Inscripción a cursos para voluntarios | Inscrito | A raíz de las limitaciones generadas por las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevenir o mitigar la propagación del COVID-19, se hace necesario implementar un curso virtual dirigido a los voluntarios inscritos o aspirantes | Implementar un curso en el marco de los programas misionales en la modalidad virtual | * Para el aspirante a voluntario se reducen costos de desplazamiento y tiempo de ejecución del curso, además podrá programar el horario a su conveniencia * Para la entidad se reducen costos de mantenimiento y operación de las instalaciones físicas y tiempo de ejecución del trámite. |  | Tecnológica | Trámite parcial en línea | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento | 0%
Único | 915 | Reconocimiento de Personería Jurídica de las organizaciones de Defensa Civil | Inscrito | La Defensa Civil Colombiana está facultada para reconocer la personería jurídica a las organizaciones de Defensa Civil que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el respectivo reglamento | Disponer una consulta en línea del estado de la personería jurídica de las organizaciones de Defensa Civil | * La organización de Defensa Civil podrán saber el estado de su personería jurídica. *Los entes territoriales y empresas privadas podrán reducir el riesgo de celebrar contratos con organizaciones sin las facultades legales |  | Tecnológica | Trámite parcialmente en línea | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 33.33%
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14016 | Atención de emergencias y desastres | Inscrito | * La entidad recepciona y atiende las solicitudes para la atención de emergencias de manera descentralizada de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1523 de 2012 al nivel territorial. No obstante la coordinación para la movilización de los recursos y el despliegue de capacidades a nivel nacional requiere un centro de mando y control que permita la toma de decisiones oportuna y bajo la unidad de criterio. | Implementar el centro de mando y control de procesos misionales | * Para el ciudadano: Obtener atención oportuna en los momentos de emergencia y desastre. * Para la entidad: centralizar la información para la analítica de datos, controlar las operaciones, facilitar la toma de decisiones en momentos de alta tensión, optimizar el uso de los recursos. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2022-12-13 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de TICS | 30%
21.11%
Componente 3: |  | RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión, con calidad y en lenguaje comprensible | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento trimestralmente en la página web de la entidad, verificando la información correspondiente a la gestión administrativa y misional de la entidad (Gestión presupuestal, proyectos vigentes, Atención de emergencias, actividades de Acción Social, actividades de Gestión Ambiental, contratación y capacitación) | Carmen Alicia Rubio | Cuatro (4) seguimientos a la información sobre la gestión institucional, publicada en la página web | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 15% | 25% | 3.75% | 33.33% | 11.25% | 33.75% | 20000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | Elaborar y socializar una circular, donde se designen los responsables de la puiblicación de la información correspondiente a la gestión institucional, en cada dependencia. | Laura Beltrán | Una (1) circular elaborada y socializada | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 5% | 100% | 5%
|  | Publicar trimestralmente en las redes sociales, la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor. | Karen Velasquez | Cuatro (4) publicaciones en las redes sociales de la entidad, sobre la información de la gestión. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 10% | 25% | 2.5%
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | Publicar trimestralmente en la cartelera de cara al ciudadano, la información de la gestión de la entidad, por grupos de valor. | Carmen Alicia Rubio | Cuatro (4) publicaciones en la cartelera de cara al ciudadano, sobre la información de la gestión. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 10% | 25% | 2.5%
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | Publicar una encuesta web sobre los temas que la ciudadanía desea incluir en el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) encuesta web publicada | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 10% | 0% | 0%
|  | Realizar una capacitación dirigida a los servidores públicos de la Dirección General, Direcciones Seccionales y Oficinas de departamento, sobre Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, enfocada a los derechos humanos y paz y los ODS | Nataly Hernandez | Una (1) Capacitación dirigida a Servidores Públicos | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 15% | 0% | 0%
|  | Realizar una capacitación a veedores ciudadanos y a Presidentes de Juntas de Defensa Civil a nivel nacional, sobre Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, con enfoque de Derechos Humanos y Paz y ODS | Nataly Hernandez | Una (1) Capacitación dirigida a veedores y Presidentes de Juntas | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 15% | 0% | 0%
|  | Incluir en el informe de gestión las metas y actividades formuladas en la planeación institucional con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) Informde de Gestión, que incluya el cumplimiento de metas que garantizan los derechos humanos, en su gestión. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 20% | 100% | 20%
Subcomponente 2: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Directores Seccionales y Líderes de Oficinas de Defensa Civil | Elaborar y socializar una Directiva con los lineamientos para el desarrollo de los espacios de diálogo de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) directiva con los lineamientos para el desarrollo de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 20% | 100% | 20% | 33.33% | 13.33% | 40% | 15000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Consolidar y publicar el cronograma de ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que contenga las fechas de publicación de la información, mecanismos de convocatoria y fecha de realización de los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) cronograma consolidado y publicado en la página web. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 20% | 100% | 20%
|  | Elaborar y socializar un instructivo con los lineamientos para el desarrollo de los ejercicios de diálogo de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Carmen Alicia Rubio | Un (1) Instructivo elaborados y socializados | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 20% |  | 0%
|  | Desarrollar un World Coffee, como ejercicio de diálogo para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, en 20 Direcciones Seccionales o equivalentes a nivel Nacional | Carmen Alicia Rubio | Veinte (20) Ejercicios de diálogo de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 20% | 0% | 0%
|  | Desarrollar un World Coffee, como ejercicio de diálogo para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en la DIGER. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) World Coffe desarrollado | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 20% | 0% | 0%
Subcomponente 3: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 2021 | Carmen Alicia Rubio | Un (1) seguimietno a los compromisos adquiridos en la RCC 2021 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 25% | 0% | 0% | 33.33% | 2.777% | 8.332% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Publicar en la página web el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se incluya el cumplimiento a los compromisos adquiridos en la vigencia anterior y las respuestas a las preguntas realizadas en el espacio de diálogo. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) informe publicado en la página web. | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 25% | 0% | 0%
|  | Consolidar los compromisos de los ejercicios de rendición de cuentas 2022 | Carmen Alicia Rubio | Un (1) matriz de comprmisos, consolidada y publicada en la web. | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 25% | 0% | 0%
| Jefe de Oficina de Control Interno | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas y publicarlos en la sección de transparencia de la página web. | Edilberto Reyes | Tres (3) seguimientos al cumplimiento de la estrategia de RCC | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 25% | 33.33% | 8.332%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
[11 empty] | 27.36% | 27.36%
Componente 4: |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Subcomponente 1: Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés, de acuerdo con los cambios en las plantas de personal, contratación y necesidades y expectativas. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) caracterización actualizada | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 25% | 0% | 0% | 25% | 18.75% | 75% | 30000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Diseñar un instrumento de evaluación de la atención presencial en las sedes de la entidad | Carmen Alicia Rubio | Un (1) instrumento de evaluación diseñado. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 100% | 25%
| Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano | Incorporar ejercicios de capacitación en materia de lenguaje claro en el PIC y Servicio al Ciudadano con enfoque de inclusión, | Nataly Hernandez | Capacitación en lenguaje claro incorporado en el PIC | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 100% | 25%
|  | Elaborar un documento con los requisitos de información que se debe publicar en las carteleras de cara al ciudadano, en todas las sedes a nivel nacional y la DIGER. | Carmen Rubio | Circular elaborada y divulgada | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 2: Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre atención al ciudadano, con enfoque de inclusión. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) capacitación dirigida a los servidores públicos de la entidad, con enfoque de inclusión. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 20% | 0% | 0% | 25% | 1.666% | 6.666% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar una capacitación virtual dirigida a los Presidentes de las Juntas de Defensa Civil, realacionada con la atención a los ciudadanos en los territorios, con enfoque de inclusión. | Carmen Alicia Rubio León | Una (1) capacitación virtual, dirigida a presidentes de Juntas de Defensa Civil, sobre atención a los ciudadanos, con enfoque de inclusión. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 20% | 0% | 0%
| Jefe de Grupo de Gestión del Talento Humano | Desarrollar la capacitación de los servidores públicos, sobre lenguaje claro. | Nataly Hernandez | Desarrollo de capacitación en lenguaje claro a los servidores públicos de la entidad | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 20% | 33.33% | 6.666%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
| Subdirección de Capacitación y Entrenamiento | Desarrollar una capacitación, dirigida a los servidores publicos que ingresan por carrera administrativa a la entidad. | CR (r) Martin Nieto | Una capacitación desarrollada | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 20% | 0% | 0%
| Oficina Asesora de las Tic´s | Capacitar a los servidores públicos responsables de la atención al ciudadano de cada dependencia, en el manejo del chat de la página web. | Laura Beltrán | Servidores públicos responsables de la atención al ciudadano en la Dirección General, capacitados en el manejo del chat de la página web. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 20% | 0% | 0%
Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Poner en funcionamiento el chat de atención al usuario. | Paola Mora | Un (1) Chat de la página web en funcionamiento | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 20% | 0% | 0% | 25% | 5.833% | 23.33% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
| Jefe Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento a la publicación en las carteleras de cara al ciudadano, en todas las sedes a nivel nacional Y DIGER de la siguiente información: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades - Política de tratamiento de datos personales | Carmen Alicia Rubio León | Tres seguimientos de la publicación en las carteleras de cara al ciudadano, en todas las sedes a nivel nacional y la DIGER, con la información correspondiente. | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 15% | 33.33% | 4.999%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
| Jefe Grupo de Apoyo de la Dirección General | Elaborar y actualizar el calendario de eventos de la entidad, para la difusión de actividades, dias clásicos de la entidad y relacionados con la misión. | Karen Velasquez | Calendario de eventos de la entidad actualizado mensualmente, con las actividades a desarrollarse. | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 10% | 33.33% | 3.333%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
| Jefe Grupo de Apoyo de la Dirección General | Poner en funcionamiento la emisora virtual de la Defensa Civil Colombiana (Trimestral) | Karen Velasquez | Una emisora virtual, en funcionamiento | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 15% | 33.33% | 4.999%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
| Jefe Grupo de Apoyo de la Dirección General | Redactar y publicar información en la sección de noticias de la página web de la entidad, para difundir la información a la comunidad y fortalecer la cultura institucional | Karen Velasquez | Doce (12) publicaciones en la página web, sección noticias | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 15% | 33.33% | 4.999%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
| Jefe de Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental | Elaborar 4 informes sobre el estado de respuestas a las PQRD de las dependencias y seccionales , que incluyan la siguiente información: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. | Maria Nataly Paredes | Cuatro (4) informes de control sobre el estado de las respuestas a las PQRSD, con la información requerida | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 20% | 25% | 5% |  |  |  | 8000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
| Jefe Oficina Asesora de las Tic's | Actualizar las ayudas para navegar en el sitio web y publicarlas en la sección de Atención y Servicios a la Ciudadanía. | Laura Beltran | Un (1) documento de ayuda para navegar por el sitio web institucional, publicado en la página web. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 5% | 0% | 0%
Subcomponente 5: Evaluación de la medición de la percepción ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Aplicar mensualmente un instrumento de evaluación de la atención presencial, a nivel nacional, a los usuarios y ciudadanos que soliciten información o accedan a alguno de los servicios de la entidad y generar el informe correspondiente. | Carmen Alicia Rubio León | Cuatro (4) informes de resultados de la aplicación mensual de un instrumento de evaluación de la atención presencial, a los ciudadanos. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 40% | 25% | 10% | 25% | 3.333% | 13.33% | 25000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | Publicar tres informes en la sección de Atención y Servicios a la Ciudadanía de la página WEB, sobre la evaluación de la atención al ciudadano. | Carmen Alicia Rubio León | Tres (3) informes de evaluación de la atención al ciudadano, publicados en la página web. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 10% | 33.33% | 3.333%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | Aplicar una encuesta de satisfacción a los ciudadanos y grupos de interés y presentar los resultados en la Revisión por la Dirección. | Carmen Alicia rubio León | Una (1) encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios y grupos de interés, presentada en la Revisión por la Dirección. | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 50% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 29.58% | 29.58%
Componente 5: |  | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Subcomponente 1: Fortalecer la planeación para la transparencia y la lucha contra la corrupción | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Realizar una capacitación a los responsables de la información activa de la entidad, sobre la publicación en el sitio web. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) capacitación dirigida a los responsables de la generación de información activa de la entidad, en publicación de la misma en el sitio web. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 100% | 25% | 25% | 9.375% | 37.5% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Actualizar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional | Laura Beltrán | Un (1) inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 50% | 12.5%
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  | Elaborar y socializar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional. | Michel Carreño | Un (1) plan operacional de seguridad y privacidad de la información, aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 25% |  | 0%
|  | Convertir los documentos que se publican en el sitio web, a formato accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a). | Pilar Triana | Documentos publicados en la página web institucional en formato accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a) | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25% |  | 0%
Subcomponente 2: Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia activa de la entidad. | Responsables de generación y publicación de la información | Realizar una revisión trimestral de la información publicada en el sitio web, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Transparencia y conforme a las especificaciones del anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Carmen Alicia Rubio | Cuatro (4) seguimientos a la información publicada en la página web institucional, de acuerdo con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 25% | 25% | 6.25% | 25% | 7.812% | 31.25% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | Responder a la auditoría de ITA solicitada por la Procuraduría General de la Nación 2022. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) auditoría ITA atendida. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 25% |  | 0%
|  | Actualizar el esquema de publicaciones de la entidad y publicarlo en la sección de transparencia del sitio web. | Pilar Triana | Un (1) esquema de publicaciones actualizado | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 25% |  | 0%
|  | Elaborar y publicar en la página web, en la sección de transparencia, el informe de gestión anual de la entidad. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) informe de gestión de la vigencia 2021, publicado en la página web insitucional | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 25% | 100% | 25%
Subcomponente 3: Desarrollar las actividades necesarias para mantener la transparencia pasiva de la entidad. | Responsables de los procesos | Realizar seguimiento trimestral a la calidad y oportunidad de las respuestas de PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés. | Nataly Paredes | Cuatro (4) seguimientos a la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRSD, allegadas por los ciudadanos y grupos de interés. | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 40% | 25% | 10% | 25% | 4.375% | 17.5% | 10000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | Actualizar trimestralmente el normograma de la Entidad en la sección de transparencia del sitio web oficial. | Adriana Molina | Cuatro (4) normogramas actualizados y publicados en la página web institucional | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 30% | 25% | 7.5%
[5 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  | Actualizar semestralmente las bases de Datos abiertos en la página www.datos.gov.co | Víctor Riaño | Dos (2) actualizaciones de bases de datos institucionales en www.datos.gov.co | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 30% |  | 0%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30
Subcomponente 4: Fortalecer la gestión de conflicto de intereses de la entidad | Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano. | Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | Nataly Hernández | Una (1) estrategia anual para la gestión preventiva de conflicto de intereses | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 50% | 100% | 50% | 25% | 16.67% | 66.66% | 5000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Hacer seguimiento cuatrimestral a la estrategia anual para la gestión preventiva de conflicto de intereses. | Nataly Hernández | Tres (3) seguimientos a la estrategia anual para la gestión preventiva de conflicto de intereses | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 50% | 33.33% | 16.66%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
[11 empty] | 38.23% | 38.23%
Componente 6: |  | INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | Ponderación de cada actividad % | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META | PROGRAMADAS POR CADA META | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | ACTIVIDAD | DE LAS METAS | META | META | PARA EJECUTAR LA META
Subcomponente 1: Identificar y relacionar las condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar mesas de trabajo con las dependencias, para la contrucción del PAAC y socializarlo a los diferentes grupos de interés. | Carmen Alicia Rubio | PAAC formulado con la participación de los diferentes grupos de interés | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 10% | 100% | 10% | 50% | 22.5% | 45% | 13000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Diseñar y publicar en la página web un cronograma que defina los espacios de participación ciudadana que se implementarán en la entidad y publicarlo en la página web oficial | Carmen Alicia Rubio | Un (1) Cronocgrama elaborado y publicado en la página web institucional | 2022-01-30 | 2022-03-30 | 15% | 100% | 15%
|  | Elaborar y socializar una directiva de participación ciudadana, que contenga un cronograma que identifique su desarrollo. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) directiva de participación ciudadana, elaborada, socializada y publicada en la página web. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 20% | 100% | 20%
|  | Promover la participación de las seccionales en las Ferias Acércate y en las jornadas del Plan de Aceleración de Acción Unificada (PAAU) programadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente. | Carmen Alicia Rubio | Lograr la participación de las seccionales en todas las Ferias Acércate y jornadas del PAAU | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 20% |  | 0%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  | Promover los ejercicios de Participación Ciudadana en las redes sociales de la entidad | Karen Velasquez | Publicación de invitación a los ejercicios de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Ferias Acércate en redes sociales | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 15% |  | 0%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  | Desarrollar una capacitación, dirigida a grupos de valor y control social, sobre mecanismos de control a la administraión pública, en alianza con otros organismos públicos. | Carmen Alicia Rubio | Una (1) capacitación dirigida a grupos de valor y control social, sobre mecanismos de control a la administración pública. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 20% |  | 0%
Subcomponente 2: Promover la participación ciudadana en la gestión de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Participación en la identificación de necesidades: 'Desarrollar un foro participativo presencial con los voluntarios estudiantes de los programas técnico laborales, con el fin de identificar necesidades y expectativas, para la caracterización de usuarios y grupos de interés. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) foro participativo presencial, con estudiantes de los programas técnico laborales por competencias. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 15% |  | 0% | 50% | 5.417% | 10.83% | 13000000 | No. actividades realizadas / No. actividades programadas
|  | Participación en la identificación de necesidades: 'Desarrollar un foro participativo virtual con los presidentes de las organizaciones, con el fin de identificar necesidades, para actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) foro participativo virtual con presidentes de organizaciones de Defensa Civil a nivel nacional. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 15% |  | 0%
|  | Formulación participativa: Disponer 10 encuestas web de percepción ciudadana, sobre temas de interés de la entidad. | Carmen Alicia Rubio | Diez (10) encuestas web publicadas en la página institucional. | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 10% | 33.33% | 3.333%
[5 empty] | 2022-05-01 | 2022-08-30
[5 empty] | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | Ejecución o implementación participativa: Desarrollar 20 ejercicios de participación ciudadana a través de las seccionales y sus equivalentes, con participación de población diferencial, de acuerdo a la Directiva transitoria para la vigencia 2022. | Carmen Alicia Rubio | Veinte (20) ejercicios de participación ciudadana en la gestión. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 20% |  | 0%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  | Evaluación y control ciudadanos: Desarrollar un ejercicio virtual, con participación de diferentes grupos de valor de la entidad, con el fin de evaluar el impacto de la gestión de la entidad. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) ejercicio participativo de evaluación de la gestión. | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 15% |  | 0%
|  | Elaborar y publicar un informe semestral de los ejercicios de Participación Ciudadana donde se consoliden los ejercicios de participación ciudadana realizados, que incluya los siguientes aspectos: 1. Número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación y publicarlo en la página web. | Carmen Alicia Rubio | Un (1) informe elaborado y publicado en la página web. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 10% |  | 0%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  | Participar en las Ferias Acércate y jornadas del Plan de Aceleración de Acción Unificada (PAAU) de acuerdo con la programación de los organizadores. | Carmen Alicia Rubio | Informes de particiapción en las Ferias Acércate y PAAU | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 15% | 50% | 7.5%
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-12-30
[11 empty] | 27.92% | 27.92%
[8 empty] | AVANCE DEL PAAC |  |  | 32.83%

## evaluacion_1_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | PRIMER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_2_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_3_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | TERCER TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## evaluacion_4_trim (hidden)
| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
SGE-FT-005
[7 empty] | Versión | Página No.
República de Colombia | [6 empty] | 2 | 1 de 1
DEPENDENCIA :
TRIMESTRE REPORTADO: |  | CUARTO TRIMESTRE |  | FECHA DE EVALUACIÓN :
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 1. Gestión Misional y de Gobierno.
METAS | RESPONSABLE | PLAZO | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR
| DE CADA META | META | PROGRAMADAS POR CADA META | EJECUTADAS POR CADA META | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | DE RESULTADO | DE RESULTADO
Formular y hacer seguimiento a los planes específicos de 4 procesos misionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir los lineamientos para la formulación de los planes específicos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % ejecución promedio de los planes específicos de procesos misionales
Evaluación de los planes específicos presentados por las D.S y O.O
Tabulación y elaboración de estadísticas de los reportes trimestrales (SIM)
Evaluar el cumplimiento trimestral de los planes específicos.
Reportar en el I semestre el avance de cumplimiento a los interesados (D.S y O.O) y la Oficina de Planeación
Elaborar Informes semestrales del cumplimiento de los planes específicos.
Continuar la implementación del Banco de Proyectos de Acción Social y Gestión Ambiental | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Emitir las directrices para la presentación de proyectos |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | % de cumplimiento de ejecución de proyectos aprobados
Estudio y evaluación de proyectos presentados
Presentación y selección de proyectos con el comité asesor
Realizar seguimiento de proyectos aprobados con la respectiva solicitud de informes.
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
Formular e implementar la política de participación y servicio al ciudadano | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar y analizar resultados de la encuesta de satisfacción de clientes |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Política formulada y plan de trabajo en implementación.
Formular la política de participación y servicios al ciudadano
Realizar la divulgación y sensibilización
Realizar mesa de trabajo con funcionarios involucrados para elaborar el plan de acción
Realizar dos seguimientos al plan de trabajo formulado
Implementar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía | Técnico para Apoyo Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Aplicar encuesta de satisfacción virtual, incluir FAQ rendición de cuentas, utilizar lenguaje ciudadano, crear enlace con Urna de cristal, cumplir todos los criterios de la fase de información y democracia del Manual 3.1 |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Porcentaje de cumplimiento del plan formulado
Divulgar informe trimestral de gestión por área misional .
Programar un espacio trimestral para intercambio de información con el ciudadano, recopilar y publicar FAQ en la página web
Desarrollar un encuentro semestral con los Líderes Voluntarios que participan en cursos de capacitación en la ESCAP.
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de videoconferencia incluyendo chat y/o foro. Recopilar y publicar FAQ en la página web
Participar en dos eventos masivos relacionados con la misión institucional donde participen los ciudadanos, utilizar lenguaje ciudadano.
Mejorar el sistema de respuesta a los requerimientos de los Clientes | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Realizar un diagnóstico identificando las debilidades en el sistema de respuesta |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Variación de los hallazgos por atención a los requerimientos de los clientes
Formular un plan de trabajo
Realizar seguimiento al plan de trabajo.
Continuar la implementación de la política de comunicación organizacional | Técnico de Servicios Orientación Ciudadana | 2013-12-31 | Actualizar con los responsables el plan de trabajo para implementación de la política. |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. de mecanismos implementados _____________ No. de mecanismos de la política
Implementar las actividades definidas en el plan de trabajo
Realizar el seguimiento para implementar los criterios faltantes de la estrategia GEL
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 4. Eficiencia Administrativa
Actualizar los mapas de riesgos de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Identificar metodología y preparar capacitación |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Mapas de riesgos actualizados / No. total de dependencias
Dictar la capacitación a los dueños de los procesos
Hacer seguimiento a los mapas de riesgos actualizados
Realizar 40 auditorías internas de calidad | Profesional Oficina Planeación | 2013-10-30 | Elaborar el programa de auditorías |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. auditorías ejecutadas ----------------------- No. auditorías programadas
Socializar el programa y el procedimiento con potenciales auditores
Ejecutar el programa de auditoría
Realizar el seguimiento a los hallazgos de las auditorías externas e internas sobre el SGC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-10-30 | Preparar plan de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. hallazgos cerrados / No. Hallazgos totales
Realizar seguimiento a las tareas de la Revisión de la Dirección
Realizar el seguimiento a las dependencias de la DIGER
Realizar el seguimiento a las seccionales y oficinas operativas
Simplificar el procedimiento para la atención de eventos de afluencia masiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Definir estrategias de reducción |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Procedimiento actualizado e implementado
Actualizar procedimiento
Divulgar nuevo procedimiento a Direcciones seccionales y oficinas operativas
Elaborar y tramitar un estudio de reestructuración de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2013-12-31 | Redefinir las funciones de los grupos internos de trabajo |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | Estudio técnico aprobado
Actualizar el estudio técnico
Realizar el trámite respectivo ante el GSED
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: |  | 5. Gestión Financiera
Ejecutar los proyectos de inversión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2012-12-31 | Actualizar los proyectos en el SUIFP |  | Actividades Ejecutadas/actividades programadas |  | No. proyectos aprobados / 3
Ejecutar los recursos asignados en la vigencia
Realizar el seguimiento y actualización del SPI

## Hoja1 (hidden)
Página No.
1 de 1
MEDICIÓN DEL INDICADOR
DE RESULTADO
La medición del indicador de resultado se calcula con base en la formula del indicador. Este valor siempre será en porcentaje (%).
56.67%
75%
75%
30%
30%
50%
50%
50%
41%
83.33%
33%
66.67%
87.5%
83.33%
83.33%
83.33%
100%
50%
50%
50%
DE RESULTADO
50%
33%
66.67%
33%
56%
DE RESULTADO
66%
60%
87.5%
80%
100%
100%
DE RESULTADO
10%
33.33%
37.5%
16.67%
75%
66.67%
70%
52.8%
25%
25%
33%
75%
75%
50%
DE RESULTADO
50%
75%
87%
77%
75%
100%
35.71%
21.08%
62.5%
Note on F75: 342 bienes reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. 288 bienes no reportados con depreciación $0,00 fueron dados de baja en resol. 457 del 30-jun-2016. TOTAL 2989 elementos reportados para baja

## Plan Antitrámites (hidden)
Nombre de la entidad: | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
Nacional
Sector administrativo: | Defensa
2022
Departamento: | Bogotá D.C
Municipio: | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 774 | Inscripción a cursos para voluntarios | Inscrito | A raíz de las limitaciones generadas por las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevenir o mitigar la propagación del COVID-19, se hace necesario implementar un curso virtual dirigido a los voluntarios inscritos o aspirantes | Implementar un curso en el marco de los programas misionales en la modalidad virtual | * Para el aspirante a voluntario se reducen costos de desplazamiento y tiempo de ejecución del curso, además podrá programar el horario a su conveniencia * Para la entidad se reducen costos de mantenimiento y operación de las instalaciones físicas y tiempo de ejecución del trámite. | Tecnológica | Trámite parcial en línea | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Subdirección de Capacitación y Entrenamiento
Único | 915 | Reconocimiento de Personería Jurídica de las organizaciones de Defensa Civil | Inscrito | La Defensa Civil Colombiana está facultada para reconocer la personería jurídica a las organizaciones de Defensa Civil que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el respectivo reglamento | Disponer una consulta en línea del estado de la personería jurídica de las organizaciones de Defensa Civil | * La organización de Defensa Civil podrán saber el estado de su personería jurídica. *Los entes territoriales y empresas privadas podrán reducir el riesgo de celebrar contratos con organizaciones sin las facultades legales | Tecnológica | Trámite parcialmente en línea | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14016 | Atención de emergencias y desastres | Inscrito | * La entidad recepciona y atiende las solicitudes para la atención de emergencias de manera descentralizada de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1523 de 2012 al nivel territorial. No obstante la coordinación para la movilización de los recursos y el despliegue de capacidades a nivel nacional requiere un centro de mando y control que permita la toma de decisiones oportuna y bajo la unidad de criterio. | Implementar el centro de mando y control de procesos misionales | * Para el ciudadano: Obtener atención oportuna en los momentos de emergencia y desastre. * Para la entidad: centralizar la información para la analítica de datos, controlar las operaciones, facilitar la toma de decisiones en momentos de alta tensión, optimizar el uso de los recursos. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2022-12-13 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de TICS

## LISTAS (hidden)
Normativa | Ampliación de cobertura
Administrativa | Aumento de vigencia del trámite
Tecnológica | Eliminación de documentos
Eliminación de requisitos (Verificaciones)
Eliminación del trámite
Eliminación por decreto 2106 de 2019
Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos
Incentivo de pago
Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite
Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
Reducción y/o eliminación del pago
Aumento de canales y/o canales de atención
Aumento de canales y/o canales de atención-brigadas de atención
Aumento de canales y/o canales de atención-ferias de servicio
Aumento de canales y/o canales de atención-medio telefónico
Aumento de canales y/o canales de atención-unidades móviles
Aumento de medios de pago
Aumento de medios de pago-Ampliación de entidades financieras
Aumento de medios de pago-Ampliación de franquicias
Aumento de medios de pago-con tarjeta de crédito
Aumento de medios de pago-con tarjeta débito
Aumento de medios de pago-corresponsal bancario
Aumento de medios de pago-debito desde la cuenta de ahorros o corriente
Aumento de medios de pago-pago con cheque de gerencia o personal
Estandarización del trámite u otros procesos administrativos
Extensión de horarios de atención
Implementación de formularios únicos
Pre-radicación de documentos
Reducción de costos administrativos para la institución
Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano
Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos
Reducción, estandarización y/o optimización de formularios
Aplicaciones móviles apps
Desmaterialización
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite
Firma electrónica
Formularios diligenciados en línea
Interoperabilidad externa a través de los Servicios Ciudadanos Digitales
Interoperabilidad interna
Optimización del aplicativo
Pago en línea
Radicación y/o envío dde documentos electrónicos
Respuesta y/o notificación electrónica
Trámite total en línea
Validación de datos a través de medios electrónicas
Ventanilla única institucional
Autenticación digital-Servicios Ciudadanos Digitales
Carpeta ciudadana-Servicios Ciudadanos Digitales
Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas
Trámite parcial en línea