## Plan Acción 2024 TRIM2
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PES-FT-001
[17 empty] | Versión | Página No.
[17 empty] | 7 | 1 de 1
DEPENDENCIA: |  | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
FECHA DE FORMULACIÓN: |  | Enero 2024
FECHA DE EVALUACIÓN: |  | A corte Septiembre 2024
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE PRODUCTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | % | % | % | % | ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
• Debe ser medible y necesariamente tener asociado un producto. | Registre el cargo del Líder del proceso, debe ser un solo responsable. | Las actividades de una meta son pasos secuenciales que se desarrollan hasta cumplir la meta propuesta, deben ser observables mediante documentos tangibles. MINIMO DEBE HABER DOS ACTIVIDADES POR META, MINIMO DEBE HABER UNA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER SEMESTRE | Cada actividad debe tener un responsable; puede ser el mismo responsable de la meta o una de las personas del equipo de trabajo que desarrollarán las actividades propuestas. | Registre el Producto resultante de la actividad | Registre la fecha de inicio de la actividad | Registre la fecha final de la actividad | Corresponde al peso porcentual de cada actividad dentro de la meta. En total debe sumar 100% por cada Meta | [9 empty] | Es la cuantificación de los recursos que se invertirán para alcanzar la meta. Se describe con que recursos se desarrollará la meta cuantificando en $ la mano de obra y los bienes o servicios requeridos para el logro de la meta | ESTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |  |  |  | Incrementar la favorabilidad de la Defensa Civil Colombiana frente a los diferentes grupos de valor
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Incrementar en 2 puntos porcentuales la favorabilidad de la Defensa Civil Colombiana ante los diferentes grupos de valor | Jefe Área de Comunicaciones Estratégicas | Desarrollar e implementar una Directiva con los lineamientos para visibilizar y posicionar a la Entidad en los medios de comunicación y en el territorio. | Yeimy Hernández | 1. Directiva de Comunicaciones | 2024-02-01 | 31/12/2024 | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 | 100% | 100% | 100% | 676 | Resultado encuesta de favorabilidad en T+1 - Resultado encuesta de favorabilidad en T
|  | Realizar una encuesta de favorabilidad ante los diferentes grupos de valor (Ciudadanía, Voluntariado, Funcionarios) | Yeimy Hernández | 1. Informe con el resultado con tabulación y análisis de datos | 30/06/2024 | 30/11/2024 | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 |  |  |  | Desarrollar programas de educación de la entidad con enfoque diferencial, territorial e innovador
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 24-09-2024 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
1. Actualizar el 10% de los cursos con un enfoque diferencial, territorial e innovador. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Revisar los cursos con un enfoque diferencial, territorial e innovador y elaborar la directiva académica 2024. | Nathaly Suarez | 1. Acta de la revisión de los cursos 2. Directiva académica 2024 | 2024-01-01 | 30/03/2024 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 15% | 60.5% | 15% | 10000000 | N° de cursos con enfoque diferencial / Total de Cursos a Actualizar
2. Capacitar 11.500 estudiantes en programas de educación informal o continuada. | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Capacitar en cursos de nivel básico, intermedio, especialista y otras capacitaciones mínimo 11.500 estudiantes. Primer trimestre 15% Segundo trimestre 25%, Tercer trimestre 30% Cuarto trimestre 30%. | Nathaly Suarez | 1. Estadística de seguimiento por trimestre | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 100% | 15% | 25% | 30% | 0% | 70% | 1 | 15% |  | 10.5% | 510000000 | No. Estudiantes capacitados / No. Estudiantes programados
3. Formar y graduar 120 estudiantes en nivel de educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Formar y graduar en el nivel ETDH mínimo 120 estudiantes de la Entidad en el año 2024. | Nathaly Suarez | 1. Informe de estudiantes Graduados 2024 | 2024-01-06 | 31/12/2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 15% |  | 0% | 10000000 | No. Estudiantes capacitados / No. Estudiantes programados
4. Implementar el plan de mejoramiento y presentar la auditoría de certificación de calidad NTC 5555 y 5581 | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Implementar el plan de mejoramiento para la auditoría de certificación de calidad NTC 5555 y 5581 | Nathaly Suarez | Plan de mejoramiento elaborado e implementado | 2024-01-01 | 30/9/2024 | 50% | 25% | 25% | 50% | 0% | 50% | 1 | 12.5% |  | 6.25% | 10000000 | Acciones del plan mejoramiento ejecutadas / Acciones del plan de mejoramiento programado
|  | Presentar la auditoría de seguimiento en calidad NTC 5555 y 5581. | Nathaly Suarez | Informe de Auditoría externa realizada | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
5. Implementar el plan de mejoramiento y adelantar una auditoría interna de seguimiento para la certificación ISO 9001 y/o certificación de calidad académica | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Implementar el plan de mejoramiento para la auditoría interna de calidad ISO 9001 | Nathaly Suarez | Plan de Mejoramiento elaborado e implementado | 2024-01-01 | 30/9/2024 | 50% | 25% | 25% | 50% | 0% | 50% | 1 | 12.5% |  | 6.25% | 3706 | Acciones del plan mejoramiento ejecutadas / Acciones del plan de mejoramiento programado
|  | Presentar la auditoría de seguimiento en calidad ISO 9001 | Nathaly Suarez | Informe de Auditoría realizada | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
6. Capacitar 400 miembros de las comunidades en brigadas comunitarias y primera respuesta mediante convenios o contratos de servicios de capacitación | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Gestionar y ejecutar mínimo tres (03) programas de capacitación a 400 miembros de la comunidad. | Nathaly Suarez | Informe de capacitación a la comunidad | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 1 | 15% |  | 7.5% |  | No. de personas de la comunidad capacitadas / No. de personas programadas
7. Desarrollar 1 programa de educación anual de orden internacional para transferencia de conocimiento | Subdirector de Capacitación y Entrenamiento | Gestionar y ejecutar un programa de capacitación con una organización de orden internacional. | Nathaly Suarez | Informe del Programa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1 | 15% |  | 15% |  | Programa internacional anual ejecutado / Programa internacional anual programado
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 60.5%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 |  |  |  | Diseñar y ejecutar acciones enfocadas a la asesoría, fortalecimiento y control de las Organizaciones de Defensa Civil
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Asesar la organización, actualización y formalización de las organizaciones de Defensa Civil | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Asesorar a las Direcciones Seccionales o sus equivalentes con relación a los trámites de personería jurídica, representación legal, suspensiones, cancelaciones, fusiones y liquidaciones de Juntas de Defensa Civil respecto del cumplimiento de requisitos del Reglamento del voluntario vigente. | Jefe Oficina Asesora Jurìdica | Base de datos con el seguimiento a los trámites de asesoría jurídica | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 37.5% | 1 | 50% | 77.5% | 37.5% | 65 | (Número de Organizaciones intervenidas / 50% del total de Organizaciones)*100
|  | Asesorar a las Direcciones Seccionales o sus equivalentes con relación a los trámites de reconocimiento de Comités de Defensa Civil respecto del cumplimiento de requisitos del Reglamento del voluntario vigente. | Jefe Oficina Asesora Jurìdica | Bases datos de las organizaciones de defensa civil que requieren formalización y actualización | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 37.5% | 1
Equipar 60 grupos de rescate en los territorios. | Subdirección Operativa | Ajustar la composición del equipamiento básico para las organizaciones. | Subdirector Operativo | Informe con lineamientos consolidados de equipamiento básico para las organizaciones | 2024-01-01 | 31/03/2024 | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 0 | 50% |  | 40% |  | (Número de Organizaciones dotadas / 50% del total de las Organizaciones)*100
|  | Determinar las necesidades y elaborar fichas técnicas de los elementos identificados. Trim I identificar necesidades 30% . Trim IIElaborar fichas técnicas, 30% Trim III coordinacion, recepción y verificacion equipos adquiridos; 20%TRIM IV Elaborar lista de distribución para la entrega de dotación 20%) | Subdirector Operativo | Necesidades del equipamiento grupos de rescate Fichas técnicas Lista de distribución | 2024-01-03 | 2024-12-31 | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 77.5%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 |  |  |  | Fortalecer la estrategia de respuesta operativa y tecnológica frente a las emergencias y desastres a nivel nacional y territorial
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Activar 60 de grupos de respuesta durante el periodo. | Subdirector Operativo | Elaborar Directiva transitoria 2024 para la ejecución de ejercicios técnicos de los grupos L-USAR de la Defensa Civil Colombiana en proceso de acreditación. | Subdirector Operativo | Directiva transitoria 2024 para e ejecricio de los Grupos USAR | 2024-01-01 | 31/03/2024 | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0 | 100% | 78.75% | 78.75% | 6304 | (Numero de grupos de rescate organizados / Número de grupos de rescate proyectados)*100
|  | Realizar 4 seguimientos en la implemantación de la directiva por parte de las Seccionales y Oficinas | Subdirector Operativo | Informe de seguimiento trimestral de la implementacion de la directiva | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 15% | 25% | 25% | 25% | 0% | 11.25% | 1
|  | Ejecutar cinco ejercicos técnicos de los grupos L USAR de las Seccionales | Subdirector Operativo | Informe por cada ejercicio tecnico | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 70% | 25% | 25% | 25% | 0% | 52.5% | 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 78.75%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 |  |  |  | Rediseñar e implementar un modelo integral de gestión del voluntariado
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Diseñar y estructurar la Política del modelo integral de gestión del voluntariado | Subdirector Operativo | Elaborar un diagnóstico diferencial a nivel nacional para el diseño del modelo de gestión integral del voluntariado | Subdirector Operativo | Informe de diagnóstico por parte del comité para el diseño del modelo de gestión integral del voluntariado | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 35% | 1 | 100% | 67.5% | 67.5% | 4055 | (Número total de voluntarios satisfechos en cada vigencia / número total de voluntarios encuestados en la vigencia)*100
|  | Diseñar e implemetar la política de Gestión del Voluntariado. | Subdirector Operativo | Polìtica de Gestión del Voluntariado | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 65% | 0% | 0% | 50% | 0% | 32.5% | 0
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 67.5%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 |  |  |  | Articular recursos y capacidades en el desarrollo de las políticas sociales y ambientales
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Capacitar 9.500 familias en el marco del Plan Familiar de Emergencias | Subdirector Operativo | Planificar la ejecución del programa, por parte de las seccionales y oficinas. | Subdirector Operativo | Cronograma de la ejecución del Plan Familiar por Seccional | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% | 1 | 34% | 72.11% | 28.31% | 7703 | (Número de familias graduadas / Número de familias programadas)*100 | 28.31%
|  | Realizar la capacitación del Plan Familiar de Emergencias. | Subdirector Operativo | Informe final de seguimiento y avance, del cumplimiento del programa de Planes Familiares de Emergencia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33% | 25% | 25% | 25% | 0% | 24.75% | 1
|  | Hacer seguimiento trimestral a los avances de cumplimiento por parte de las seccionales y oficinas. | Subdirector Operativo | Informe trimestral de seguimiento y avance, del cumplimiento del programa de Planes Familiares de Emergencia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 34% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25.5% | 1
Evaluar 5 proyectos con enfoque social y ambiental a través de las Seccionales | Subdirector Operativo | Capacitar a los Directores de Seccional en la formulación de Proyectos | Subdirector Operativo | Informe de capacitación con planilla | 2024-01-04 | 30/6//2024 | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 1 | 33% |  | 24.75% |  | No. de proyectos ejecutados / No. de Proyectos programados | 0.2475
|  | Elaborar y sustentar un anteproyecto con enfoque misional de impacto territorial en su jurisdicción | Subdirector Operativo | Anteproyecto entregado y sustentado | 2024-01-07 | 2024-09-30 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0
Desarrollar acciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que permitan la reducción del 20% de la huella de carbono institucional | Subdirector Operativo | Elaborar la directiva Plan de acción anual del PIGA para la vigencia 2024 | Subdirector Operativo | Informe de inventario de emision de CO2eq+ de la entidad durante la viegncia de 2023 | 2024-01-01 | 30/03/2024 | 33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% |  | 33% |  | 19.06% |  | (Reducción de huella de carbono lograda / Huella de carbono generada)*100 | 19.06%
|  | Seguimiento trimestral de la emisión de CO2eq+ | Subdirector Operativo | Plan de acción anual del PIGA para la vigencia 2024 | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 33% | 25% | 25% | 25% | 0% | 24.75% | 1
|  | Cálculo de la captura CO2eq+ a través de la campaña del Bosque Naranja | Subdirector Operativo | Informe anual de inventario de captura CO2eq+ de la Entidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | #VALUE!
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [12 empty] | 100% |  | 72.11%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 |  |  |  | Implementar un modelo de optimización de gastos
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Reducir el 2% del gasto de adquisición de bienes y servicios definidos en el plan de austeridad asociado a las variables del mercado. | Subdirector Administrativo y Financiero | Elaborar e implementar el plan de austeridad del gasto de la Entidad, de acuerdo con las metas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP. | Subdirector Administrativo y Financiero | Plan de Austeridad Seguimiento al plan Trimestral | 2024-02-01 | 31/12/2024 | 100% | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 1 | 100% | 75% | 75% | 2090 | ((Presupuesto de gastos definidos en el plan de austeridad obligado en T / Presupuesto de gastos definidos en el plan de austeridad obligado en T-1) -1)*100
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 75%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 |  |  |  | Mejorar el Índice de Desempeño Institucional (IDI)
METAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA META | RESPONSABLE | PRODUCTO DE CADA ACTIVIDAD | PLAZO DE CADA ACTIVIDAD |  | PONDERACIÓN DE CADA ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES I TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES II TRIM 2024 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES III TRIM 2023 | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES IV TRIM 2023 | AVANCE PONDERADO | % CUMPLIMIENTO | PONDERACIÓN | AVANCE PONDERADO | CUMPLIMIENTO | RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos) | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
| DE CADA META |  | DE CADA ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | Fecha Revisión: 31/03/2024 | Fecha Revisión: 05-07-2024 | Fecha Revisión: 31-10-2023 | Fecha Revisión: 16/17-01-2024 | ACTIVIDAD | ATIVIDADES | DE LAS METAS | META | DE LA META | PARA EJECUTAR LA META
Obtener una evaluación igual o superior al 83% en la implementación de las políticas Digitales y 81% de Seguridad | Jefe Oficina Asesora de las TIC | Realizar las activiades establecidas en los planes: 1. Plan Estratégico de la Tecnología de la Información - PETI, 2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información | Jefe Oficina Asesora de las TIC | Informe trimestral de cada Plan | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 37.5% | 1 | 20% | 71.03% | 14.5% | 20169 | % de evaluación de las políticas de gobierno y seguridad digital del FURAG | 14.5%
|  | Anteproyecto para revisión y Evaluación | Jefe Oficina Asesora de las TIC | Documento con el diagnóstico de los equipos activos de red cuartos de cableado de la Diger y tabla de estandarización de equipos del primer piso Diger como parte de Adoptar el protocolo IPV6 | 2024-01-06 | 30/09/2024 | 50% | 0% | 50% | 20% | 0% | 35% | 1
Adelantar el 100% del Levantamiento de Cargas de Trabajo y el Estudio Técnico de Rediseño Institucional - Formalización Laboral de la Entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Levantar cargas de trabajo a nivel territorial en las seccionales de la DCC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Un (1) documento con las cargas de trabajo de las seccionales. | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 | 20% |  | 17.5% |  | No. de fases ejecutadas / No. de fases programadas | 17.5%
|  | Elaborar y validar el documento del Estudio Técnico | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Un (1) documento con el Estudio Técnico. | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 50% | 0% | 70% | 5% | 0% | 37.5% | 1
Obtener un índice de desempeño institucional (IDI) mayor o igual al 88% al cierre del 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Formular el Plan de trabajo de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional MIPG. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Un (1) plan de trabajo en matriz excel con el Plan de MIPG consolidado y su respectivo seguimiento trimestral. | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 37.5% | 1 | 20% |  | 14.13% |  | Índice de Desempeño Institucional (IDI) obtenido / 88% | 14.13%
|  | Elaborar el PAAC 2024 concertado con las depencias responsables, publicarlo en el sitio web institucional y hacer seguimiento cuatrimestral. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Un (1) PAAC formulado en matriz en excel, pantallazo de publicación y enlace web y seguimiento cuatrimestral en formato excel. | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 50% | 33.3% | 0% | 33% | 0% | 33.15% | 1
Elaboración del anteproyecto y detalle de la Ley de Defensa Civil Colombiana | Jefe Oficina Asesora de Jurídica | Valorar el estado del arte proyectado por el comité para la elaboración del proyecto de ley de Defensa Civil Colombiana, y para la estructuración del plan de trabajo correspondiente a la identificación y estado de los voluntarios y organizaciones de Defensa Civil. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Documento de análisis del alcance del proyecto de ley | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% | 1 | 20% |  | 9.9% |  | No. de fases ejecutadas / No. de fases programadas | 9.9%
|  | Contratar asesoría especializada para la proyección del articulado del proyecto de Ley de Defensa Civil Colombiana | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Contrato de prestación de servicios profesionales | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 33% | 0% | 50% | 0% | 0% | 16.5% | 0
|  | Presentar el articulado del proyecto de Ley de Defensa Civil Colombiana con fundamento en la asesoría especializada contratada | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Texto del articulado del proyecto de ley de Defensa Civil Colombiana | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Sistema de gestión de documentos electrónico de archivo | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Atención al Ciudadano | Realizar la Intervencion y centralización de los fondos documentales de las Direcciones Seccionales y Escuelas de Capacitacion correspondientes a 2200 cajas x 200 |  | Fondos documentales intervenidos y centralizados | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 | 20% |  | 15% |  | No. de fases ejecutadas / No. de fases programadas | 0.15
|  | Adquirir y parametrizar el sistema del gestor documental para la implementación del SGDEA. |  | Software adquirido y parametrizado (SGDEA). | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | [14 empty] | 71.03%
[9 empty] | CUMPLIMIENTO 2024 TRIM 2 | [6 empty] | 75.3%
Note on I27: Encuesta programada para el 2do semestre TRIM 2 = 50% TRIM 4 = 50%
Note on I33: Se remitio correo la evidencia no esta cargada en kawak Hace referencia a la Directiva de Capacitación, validar Acta de Revsión de los cursos diferenciales
Note on I34: Se encuentra cargado en KAWAK la estadistica de los alumnos, falta el comentario de análisis en KAWAK
Note on I35: Informe a partir del 2do semestre de 2024
Note on I36: se debe programar en KAWAK, trimestre 1 Pendiente Soporte y Análisis
Note on I38: se debe programar en KAWAK, trimestre 1 Pendiente Soporte y Análisis
Note on I40: subdirecciòn de entrenamiento ajustar las fechas
Note on I56: Subir borrador sin forma condicionado a que previo al Consejo Directivo este firmada
Note on I74: Acta de Cumplimiento de capacitaciòn que se dio por DNP
Note on I84: falta que carguen la directiva al KAWAK Y que desarrollen el informe comparativo de austeridad 2024 vs 2023 TRIM 1
Note on N90: Actividad no se puede verificar
Note on Q51: El objetivo tiene 2 mestas de las cuales a TRIM 1 se cumplio una es decir 1/2 50%